## Sprint
|  |  |  | Week #1 | [6 empty] | Week #2 | [6 empty] | Week #3 | [6 empty] | Week #4 | [6 empty] | Week #5 | [6 empty] | Week #6 | [6 empty] | Week #7 | [6 empty] | Week #8 | [6 empty] | Week #9 | [6 empty] | Week #10
Story | Task | Task Owner | Initial Estimate | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 | D37 | D38 | D39 | D40 | D41 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D47 | D48 | D49 | D50 | D51 | D52 | D53 | D54 | D55 | D56 | D57 | D58 | D59 | D60 | D61 | D62 | D63 | D64 | D65 | D66 | D67 | D68
 | time axis 2020-03-02 to 2020-05-08
|  |  |  | 204 | 201 | 198 | 195 | 192 | 189 | 186 | 183 | 180 | 177 | 174 | 171 | 168 | 165 | 162 | 159 | 156 | 153 | 150 | 147 | 144 | 141 | 138 | 135 | 132 | 129 | 126 | 123 | 120 | 117 | 114 | 111 | 108 | 105 | 102 | 99 | 96 | 93 | 90 | 87 | 84 | 81 | 78 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3
|  |  | 99 | 99 | 96 | 90 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 82 | 82 | 77 | 73 | 69 | 69 | 69 | 65 | 65 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 38 | 29 | 21 | 13 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Explore different AWS web services | Explore how to deploy Spring app on AWS instance | Manan | 3 | 2020-03-02: 3; 2020-03-03: 3
| Explore how to use AWS RDS as database | Farhan | 3 | 2020-03-02: 3; 2020-03-03: 0; 2020-03-04: 0; 2020-03-05: 0; 2020-03-06: 0; 2020-03-07: 0; 2020-03-08: 0
| Explore Auto scaling feature and load balancing feature of AWS | Dharmang | 3 | 2020-03-02: 3; 2020-03-03: 3; 2020-03-04: 3; 2020-03-05: 0; 2020-03-06: 0; 2020-03-07: 0; 2020-03-08: 0
Identify different use cases of the System and work on System Architecture | Identifying the use cases and prepare basic code design | Inderjit | 3 | 2020-03-02: 3; 2020-03-03: 3; 2020-03-04: 0
Design Database | Design database schema | All | 2 | 2020-03-02: 2; 2020-03-03: 2; 2020-03-04: 2; 2020-03-05: 2; 2020-03-06: 2; 2020-03-07: 2; 2020-03-08: 2; 2020-03-09: 2; 2020-03-10: 2; 2020-03-11: 2; 2020-03-12: 2; 2020-03-13: 2; 2020-03-14: 0
| Configure database on cloud | Manan | 1 | 2020-03-02: 1; 2020-03-03: 1; 2020-03-04: 1; 2020-03-05: 1; 2020-03-06: 1; 2020-03-07: 1; 2020-03-08: 1; 2020-03-09: 1; 2020-03-10: 1; 2020-03-11: 1; 2020-03-12: 1; 2020-03-13: 1; 2020-03-14: 1; 2020-03-15: 0
Enable user to register, login and manage profile | Design and Develop UI for registration and Login | Dharmang | 5 | 2020-03-02: 5; 2020-03-03: 5; 2020-03-04: 5; 2020-03-05: 5; 2020-03-06: 5; 2020-03-07: 5; 2020-03-08: 5; 2020-03-09: 5; 2020-03-10: 5; 2020-03-11: 5; 2020-03-12: 5; 2020-03-13: 5; 2020-03-14: 5; 2020-03-15: 5; 2020-03-16: 5; 2020-03-17: 5; 2020-03-18: 5; 2020-03-19: 5; 2020-03-20: 5; 2020-03-21: 5; 2020-03-22: 5; 2020-03-23: 5; 2020-03-24: 5; 2020-03-25: 5; 2020-03-26: 0
| Implement backend for Registration and Login | Farhan | 5 | 2020-03-02: 5; 2020-03-03: 5; 2020-03-04: 5; 2020-03-05: 5; 2020-03-06: 5; 2020-03-07: 5; 2020-03-08: 5; 2020-03-09: 5; 2020-03-10: 5; 2020-03-11: 5; 2020-03-12: 5; 2020-03-13: 5; 2020-03-14: 5; 2020-03-15: 5; 2020-03-16: 5; 2020-03-17: 5; 2020-03-18: 5; 2020-03-19: 5; 2020-03-20: 5; 2020-03-21: 5; 2020-03-22: 5; 2020-03-23: 5; 2020-03-24: 3; 2020-03-25: 3; 2020-03-26: 3; 2020-03-27: 3; 2020-03-28: 3; 2020-03-29: 3; 2020-03-30: 3; 2020-03-31: 3; 2020-04-01: 3; 2020-04-02: 3; 2020-04-03: 3; 2020-04-04: 3; 2020-04-05: 3; 2020-04-06: 3; 2020-04-07: 3; 2020-04-08: 3; 2020-04-09: 3; 2020-04-10: 0
Allow Admin to manage vehicle types and their prices | Design and Develop UI for managing Vehicle type and its price | Manan | 4 | 2020-03-02: 4; 2020-03-03: 4; 2020-03-04: 4; 2020-03-05: 4; 2020-03-06: 4; 2020-03-07: 4; 2020-03-08: 4; 2020-03-09: 4; 2020-03-10: 4; 2020-03-11: 4; 2020-03-12: 4; 2020-03-13: 4; 2020-03-14: 4; 2020-03-15: 4; 2020-03-16: 4; 2020-03-17: 4; 2020-03-18: 4; 2020-03-19: 4; 2020-03-20: 4; 2020-03-21: 4; 2020-03-22: 4; 2020-03-23: 4; 2020-03-24: 4; 2020-03-25: 4; 2020-03-26: 4; 2020-03-27: 4; 2020-03-28: 0
| Implement backend for managing Vehicle Type and its price | Inderjit | 4 | 2020-03-02: 4; 2020-03-03: 4; 2020-03-04: 4; 2020-03-05: 4; 2020-03-06: 4; 2020-03-07: 4; 2020-03-08: 4; 2020-03-09: 4; 2020-03-10: 4; 2020-03-11: 4; 2020-03-12: 4; 2020-03-13: 4; 2020-03-14: 4; 2020-03-15: 4; 2020-03-16: 4; 2020-03-17: 4; 2020-03-18: 4; 2020-03-19: 4; 2020-03-20: 4; 2020-03-21: 4; 2020-03-22: 4; 2020-03-23: 4; 2020-03-24: 4; 2020-03-25: 4; 2020-03-26: 4; 2020-03-27: 0
Allow admin to manage Vehicles | Design and Develop UI for managing Vehicles | Dharmang | 4 | 2020-03-02: 4; 2020-03-03: 4; 2020-03-04: 4; 2020-03-05: 4; 2020-03-06: 4; 2020-03-07: 4; 2020-03-08: 4; 2020-03-09: 4; 2020-03-10: 4; 2020-03-11: 4; 2020-03-12: 4; 2020-03-13: 4; 2020-03-14: 4; 2020-03-15: 4; 2020-03-16: 4; 2020-03-17: 4; 2020-03-18: 4; 2020-03-19: 4; 2020-03-20: 4; 2020-03-21: 4; 2020-03-22: 4; 2020-03-23: 4; 2020-03-24: 4; 2020-03-25: 4; 2020-03-26: 4; 2020-03-27: 4; 2020-03-28: 4; 2020-03-29: 4; 2020-03-30: 4; 2020-03-31: 4; 2020-04-01: 4; 2020-04-02: 0
| Implement backend for managing Vehicles | Inderjit | 4 | 2020-03-02: 4; 2020-03-03: 4; 2020-03-04: 4; 2020-03-05: 4; 2020-03-06: 4; 2020-03-07: 4; 2020-03-08: 4; 2020-03-09: 4; 2020-03-10: 4; 2020-03-11: 4; 2020-03-12: 4; 2020-03-13: 4; 2020-03-14: 4; 2020-03-15: 4; 2020-03-16: 4; 2020-03-17: 4; 2020-03-18: 4; 2020-03-19: 4; 2020-03-20: 4; 2020-03-21: 4; 2020-03-22: 4; 2020-03-23: 4; 2020-03-24: 4; 2020-03-25: 4; 2020-03-26: 4; 2020-03-27: 4; 2020-03-28: 4; 2020-03-29: 4; 2020-03-30: 4; 2020-03-31: 4; 2020-04-01: 4; 2020-04-02: 4; 2020-04-03: 4; 2020-04-04: 4; 2020-04-05: 4; 2020-04-06: 4; 2020-04-07: 4; 2020-04-08: 0
Enable Admin to manage rental locations | Design and develop UI for managing rental locations | Manan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
| Implement backend for managing rental locations | Farhan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
Enable Admin to manage Vehicle Locations | Design and Develop UI for assigning Vehicles to rental locations | Manan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
| Implement backend for assigning Vehicles to rental locations | Inderjit | 4 | 2020-03-02: 4; 2020-03-03: 4; 2020-03-04: 4; 2020-03-05: 4; 2020-03-06: 4; 2020-03-07: 4; 2020-03-08: 4; 2020-03-09: 4; 2020-03-10: 4; 2020-03-11: 4; 2020-03-12: 4; 2020-03-13: 4; 2020-03-14: 4; 2020-03-15: 4; 2020-03-16: 4; 2020-03-17: 4; 2020-03-18: 4; 2020-03-19: 4; 2020-03-20: 4; 2020-03-21: 4; 2020-03-22: 4; 2020-03-23: 4; 2020-03-24: 4; 2020-03-25: 4; 2020-03-26: 4; 2020-03-27: 4; 2020-03-28: 4; 2020-03-29: 4; 2020-03-30: 4; 2020-03-31: 4; 2020-04-01: 4; 2020-04-02: 4; 2020-04-03: 4; 2020-04-04: 4; 2020-04-05: 4; 2020-04-06: 4; 2020-04-07: 4; 2020-04-08: 4; 2020-04-09: 0
Allow users to manage membership | Design and Develop UI for managing membership | Dharmang | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
| Implement backend for performing CRUD operation on membership | Farhan | 4 | 2020-03-02: 4; 2020-03-03: 4; 2020-03-04: 4; 2020-03-05: 4; 2020-03-06: 4; 2020-03-07: 4; 2020-03-08: 4; 2020-03-09: 4; 2020-03-10: 4; 2020-03-11: 4; 2020-03-12: 4; 2020-03-13: 4; 2020-03-14: 4; 2020-03-15: 4; 2020-03-16: 4; 2020-03-17: 4; 2020-03-18: 4; 2020-03-19: 4; 2020-03-20: 4; 2020-03-21: 4; 2020-03-22: 4; 2020-03-23: 4; 2020-03-24: 4; 2020-03-25: 4; 2020-03-26: 4; 2020-03-27: 4; 2020-03-28: 4; 2020-03-29: 4; 2020-03-30: 4; 2020-03-31: 0
Enable user to search vehicles by rental locations as well as vehicle type | Design and Develop UI for searching vehicles and displaying the list view of the results | Dharmang | 4 | 2020-03-02: 4; 2020-03-03: 4; 2020-03-04: 4; 2020-03-05: 4; 2020-03-06: 4; 2020-03-07: 4; 2020-03-08: 4; 2020-03-09: 4; 2020-03-10: 4; 2020-03-11: 4; 2020-03-12: 4; 2020-03-13: 4; 2020-03-14: 4; 2020-03-15: 4; 2020-03-16: 4; 2020-03-17: 4; 2020-03-18: 4; 2020-03-19: 4; 2020-03-20: 4; 2020-03-21: 4; 2020-03-22: 4; 2020-03-23: 4; 2020-03-24: 4; 2020-03-25: 4; 2020-03-26: 4; 2020-03-27: 4; 2020-03-28: 4; 2020-03-29: 4; 2020-03-30: 4; 2020-03-31: 4; 2020-04-01: 4; 2020-04-02: 0
| Implement backend to search vehicles by rental locations and vehicle type | Manan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
Enable user to manage reservations for a vehicle | Design and Develop UI for managing vehicle reservation | Farhan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
| Implement backend to place reservation and recommend another vehicle if it is not available | Inderjit | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
Enable user to notify system once the vehicle is returned to the rental location | Design and Develop UI for notifying System for returned vehicle and cancel reservation | Dharmang | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
| Implement backend to cancel reservation | Manan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
| Implement backend to allow user to add comments about the condition of the vehicle and general feedback | Inderjit | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
| Implement backend to check for late return time and charge user accordingly | Farhan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
99
Team:
Sanjay | 10 hours / Week
Jing | 10 hours / Week
Phillip | 10 hours / Week
Tracy | 10 hours / Week
Sarah | 10 hours / Week
Sam | 10 hours / Week
Total Available Hours During Sprint: | 240